## Sheet1
工作内容 | 时长(半小时为最小记量单位) | 日期
项目启动工作 | 54 | 2012-03-18
代码框架整理（参照神仙道） | 4 | 2012-03-19
代码框架整理,理解神仙道代码结构 | 3 | 2012-03-20
代码框架整理,理解神仙道代码结构 | 2.5 | 2012-03-21
代码整理，已能在神仙道框架下下载SWF。 | 2.5 | 2012-03-22
乱战代码入手，尝试编译中 | 4 | 2012-03-23
乱战代码入手，尝试编译中 | 6 | 2012-03-24
使用flex，解决编译中错误 | 6 | 2012-03-25
代码编译，（神仙道），排错中 | 3.5 | 2012-03-26
神仙道编译完成，可载入swf,但调用对象有问题，排错中 | 3 | 2012-03-27
调试神仙道 | 2.5 | 2012-03-28
解决外部SWF类无法正确加载，写建立SFS连接代码 | 3 | 2012-03-29
神仙道已能开始连接服务器，并下载SWF | 3 | 2012-03-30
调试initloading界面 | 2 | 2012-03-31
正确显示initloading界面 | 2 | 2012-04-01
处理登录界面 | 5 | 2012-04-02
主界面显示完成， | 5 | 2012-04-03
登录界面处理 | 2.5 | 2012-04-05
房间大厅处理 | 3 | 2012-04-07
房间大厅处理 | 1 | 2012-04-08
房间准备界面 | 2 | 2012-04-09
房间准备界面 | 2.5 | 2012-04-10
代码整理，提取出toolbar类 | 2.5 | 2012-04-11
加入大厅的客户端逻辑 | 2 | 2012-04-12
进出房间逻辑 | 2.5 | 2012-04-13
房间大厅显示处理完成 | 4 | 2012-04-14
准备与开始游戏逻辑 | 4 | 2012-04-15
玩家就绪逻辑完成 | 2.5 | 2012-04-16
进入战斗场景界面 | 1.5 | 2012-04-17
静态数据处理 | 1 | 2012-04-18
战斗界面 | 1 | 2012-04-20
战斗界面美术实现 | 1 | 2012-04-21
战斗界面美术实现 | 1.5 | 2012-04-22
战斗卡牌设计 | 1.5 | 2012-04-23
完成器，将，缘几类卡牌美术 | 1.5 | 2012-04-24
完成器，将，缘几类卡牌美术 | 1.5 | 2012-04-25
改进卡牌的美术实现 | 1.5 | 2012-04-26
卡牌设计 | 2 | 2012-04-27
卡片制作 | 3 | 2012-04-29
卡片制作 | 3 | 2012-04-30
卡片显示相关 | 3 | 2012-05-01
整理客户端卡片数据，和程序读取操作 | 2.5 | 2012-05-02
牌桌显示卡片处理 | 2 | 2012-05-03
牌桌显示卡片处理 | 4 | 2012-05-04
牌桌显示卡片处理 | 3 | 2012-05-05
牌桌卡片战斗界面 | 2 | 2012-05-06
卡片的tip实现 | 4 | 2012-05-07
卡片的tip实现 | 2 | 2012-05-08
战斗表现相关 | 2 | 2012-05-09
战斗表现相关 | 4 | 2012-05-11
游戏消息结构确定 | 2 | 2012-05-12
游戏客户端战斗处理 | 4 | 2012-05-13
游戏客户端战斗处理 | 3 | 2012-05-14
游戏客户端战斗处理 | 4 | 2012-05-15
游戏客户端战斗处理 | 2 | 2012-05-16
游戏客户端战斗处理 | 1.5 | 2012-05-17
战斗美术资源增加 | 4 | 2012-05-19
战斗结果表现 | 2.5 | 2012-05-20
战斗美术资源增加 | 1.5 | 2012-05-21
战斗美术资源增加 | 1.5 | 2012-05-22
更新一套数字 | 1.5 | 2012-05-23
战斗消息处理 | 2 | 2012-05-24
战斗消息处理 | 2 | 2012-05-25
战斗消息处理 | 3 | 2012-05-26
战斗消息处理 | 3 | 2012-05-27
卡牌上按钮处理 | 1.5 | 2012-05-28
装备卡显示处理 | 3 | 2012-05-29
服务器相关代码研究 | 2 | 2012-05-30
服务器框架修改 | 4 | 2012-05-31
服务器框架修改 | 2 | 2012-06-01
联调 | 4 | 2012-06-02
联调,实现了客户端接收初始牌 | 3 | 2012-06-03
收发初始回合消息,框架代码完善 | 2 | 2012-06-04
AI相关 | 3 | 2012-06-05
战斗与调试 | 2.5 | 2012-06-06
完成上牌到资源区操作流程 | 2.5 | 2012-06-07
双方上牌回合转化处理 | 3 | 2012-06-09
回合开始信息处理 | 3 | 2012-06-11
回合开始信息处理 | 1.5 | 2012-06-12
调试,离线时处理 | 2 | 2012-06-13
战斗链处理 | 3 | 2012-06-16
战斗链处理 | 2 | 2012-06-17
牌的异能处理 | 2 | 2012-06-18
牌的异能处理 | 2 | 2012-06-19
牌的异能处理 | 2 | 2012-06-20
牌的异能处理 | 3 | 2012-06-21
倒计时和回合结束处理 | 3 | 2012-06-22
客户端战斗调试 | 2 | 2012-06-24
选择并攻击敌方的界面表现 | 2 | 2012-06-25
攻击流程完善 | 2 | 2012-06-26
攻击流程完善 | 2.5 | 2012-06-27
舞台居中处理 | 2 | 2012-06-28
战斗显示处理 | 2 | 2012-07-01
战斗显示处理 | 2 | 2012-07-03