## Sheet1
工作内容 | 时长(半小时为最小记量单位) | 日期
项目启动工作 | 54 | 2012-03-18
代码框架整理（参照神仙道） | 4 | 2012-03-19
代码框架整理,理解神仙道代码结构 | 3 | 2012-03-20
代码框架整理,理解神仙道代码结构 | 2.5 | 2012-03-21
代码整理，已能在神仙道框架下下载SWF。 | 2.5 | 2012-03-22
乱战代码入手，尝试编译中 | 4 | 2012-03-23
乱战代码入手，尝试编译中 | 6 | 2012-03-24
使用flex，解决编译中错误 | 6 | 2012-03-25
代码编译，（神仙道），排错中 | 3.5 | 2012-03-26
神仙道编译完成，可载入swf,但调用对象有问题，排错中 | 3 | 2012-03-27
调试神仙道 | 2.5 | 2012-03-28
解决外部SWF类无法正确加载，写建立SFS连接代码 | 3 | 2012-03-29
神仙道已能开始连接服务器，并下载SWF | 3 | 2012-03-30
调试initloading界面 | 2 | 2012-03-31
正确显示initloading界面 | 2 | 2012-04-01
处理登录界面 | 5 | 2012-04-02
主界面显示完成， | 5 | 2012-04-03
登录界面处理 | 2.5 | 2012-04-05
房间大厅处理 | 3 | 2012-04-07
房间大厅处理 | 1 | 2012-04-08